## Sheet1
ASME - AML 2
Academic year: |  | 2022 - 2023
Semester: |  | Spring 2023
Project title: ASME |  |  |  | PROJECT ROADMAP/SCHEDULE
Member list
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
No. | Full name | Student ID | Phone number | Task | Target | Assignment | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01
1 | Lê Trọng An |  | 0372812256 | 1. Đo và thử pin mặt trời, tuabin gió | Tìm được công suất thực tế với đèn và quạt thi đấu | An, Bình, Quyến
2 | Ng. Huy Việt Anh |  | 0942753941 | 2. Tích hợp và thử nghiệm sạc siêu tụ | Tính toán được thời gian xạc, xả, dung lượng ... | An, Bình, Quyến
3 | Nguyễn Thái Hiệp |  | 0396007982 | 3. Lập trình, thử nghiệm điều khiển bằng ESP | Chốt phương án điều khiển | An, Bình, Việt Anh
4 | Nguyễn Đức Bình |  | 0906159049 | 4. Thiết kế bộ khung sơ bộ |  | Hiệp, Việt Anh, An
5 | Nguyễn Văn Quyến |  | 0343889344 | 5. Gia công khung |  | Hiệp, Việt Anh, An, Quyến, Bình
|  |  |  | 6. Gá, lắp linh kiện |  | Hiệp, Việt Anh, An, Quyến
|  |  |  | 7. Chạy thử nghiệm |  | Cả nhóm
|  |  |  | 8. Meeting | Tổng kết công việc, tìm lỗi, giải pháp cải tiến .. | Cả nhóm
|  |  |  | 9. Giải quyết các vấn đề ở mục 8 |  | Cả nhóm